## Carta Gantt
Carta Gantt - GeoTrail
Planificación semanal de 18 semanas ¦ Entrega final: 13 de noviembre de 2026
Semana (rango aproximado) | 13/07–19/07 | 20/07–26/07 | 27/07–02/08 | 03/08–09/08 | 10/08–16/08 | 17/08–23/08 | 24/08–30/08 | 31/08–06/09 | 07/09–13/09 | 14/09–20/09 | 21/09–27/09 | 28/09–04/10 | 05/10–11/10 | 12/10–18/10 | 19/10–25/10 | 26/10–01/11 | 02/11–08/11 | 09/11–13/11
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Gestión y seguimiento del proyecto | bar: S1 to S18
Definición del cronograma y planificación | bar: S1 to S2
Documentación del proyecto: visión, RACI y arquitectura | bar: S1 to S4
Evaluación del modelo de monetización | bar: S2 to S4
Definición y registro del backlog | bar: S2 to S4
Diseño técnico y preparación del entorno | bar: S1 to S3
Desarrollo inicial del prototipo | bar: S1 to S4
Desarrollo del backend y API | bar: S3 to S10
Desarrollo de la aplicación móvil | bar: S3 to S12
Gestión de usuarios, autenticación y grupos | bar: S4 to S9
Geolocalización y actualización de ubicación | bar: S3 to S9
Compartición de ubicación en tiempo real | bar: S4 to S10
Interfaz de usuario (UI) | bar: S5 to S11
Rutas y funcionalidades de mapas | bar: S5 to S11
Alertas y funcionalidades de seguridad | bar: S7 to S12
Integración de comunicación de emergencia / Starlink | bar: S8 to S13
Integración de notificaciones y servicios externos | bar: S8 to S12
Pruebas de integración | bar: S11 to S14
Testing integral de la aplicación | bar: S13 to S16
Corrección de errores y refinamiento | bar: S13 to S16
Documentación de testing | bar: S14 to S17
Validación final de requisitos y criterios de éxito | bar: S16 to S17
Preparación de entrega y documentación final | bar: S16 to S18
Finalización y entrega del proyecto | bar: S18